## Questões
Checklist de inspeção em Plano de Projeto
ID Categoria | Categoria | ID Questão | Questão | Conforme | Não Conforme
1 | Forma e Organização | 1.1 | O campo versão do documento está preenchido?
1 | Forma e Organização | 1.2 | A identificação do projeto está correta?
1 | Forma e Organização | 1.3 | Os clientes foram especificados?
1 | Forma e Organização | 1.4 | O escopo descrito no plano é compatível com a proposta aprovada?
1 | Forma e Organização | 1.5 | As responsabilidades e atribuições estão descritas?
1 | Forma e Organização | 1.6 | Os padrões de projeto e ferramentas utilizadas foram especificados adequadamente?
2 | Cronograma | 2.1 | Os marcos do cronograma são compatíveis com a proposta do projeto aprovada?
2 | Cronograma | 2.2 | O cronograma apresenta datas de início e término para cada atividade?
2 | Cronograma | 2.3 | O cronograma apresenta datas de início e término compatíveis com o documento de plano de abertura?
2 | Cronograma | 2.4 | A estimativa de prazo das atividades é coerente?
3 | Indicadores | 3.1 | Há indicadores de resultado do projeto?
3 | Indicadores | 3.2 | O indicador de resultado do projeto está vinculado a realização dos benefícios do projeto?
3 | Indicadores | 3.3 | A meta do indicador está especificada?
3 | Indicadores | 3.4 | O prazo de medição do indicador está estabelecido?
4 | Produtos | 4.1 | Há especificação dos produtos, serviços ou resultados?
4 | Produtos | 4.2 | Há especificação dos critérios de aceite para cada entrega?
4 | Produtos | 4.3 | Os produtos, serviços ou resultados estão descritos de forma adequada?
4 | Produtos | 4.4 | Os critérios de aceite estão descritos de forma adequada?
4 | Produtos | 4.5 | Há especificação da data de entrega?
4 | Produtos | 4.6 | Os clientes demandantes constam como aprovadores?
5 | Riscos | 5.1 | Há previsão de riscos no projeto?
5 | Riscos | 5.2 | Os riscos identificados estão compatíveis com o plano?
5 | Riscos | 5.3 | Há ações de respostas aos riscos?
5 | Riscos | 5.4 | Há um responsável da equipe para tratar o risco?
6 | Conformidade | 6.1 | O documento foi escrito usando um determinado padrão durante toda a sua extensão?
6 | Conformidade | 6.2 | O documento está escrito em linguagem clara, concisa e objetiva?
6 | Conformidade | 6.2 | O documento está livre de erros de ortografia e gramaticais?

## Registro de Inspeção
REGISTRO DE INSPEÇÃO EM PLANO DE PROJETO Nome do projeto: Issues Authenticator Data da inspeção: 21/10/2017 Responsável pela inspeção: Eduardo Mioto e Irving Oliveira Hora inicial: 14:00 Hora final: 17:00 Tempo despendido: (hh:mm): 3 horas
Nº. da questão | Registros de não-conformidades
| Tipo de Defeito | Sim | Não | Qtde | Descrição (Localização, obs.)
1.1 | - |  |  | - | -
1.2 | - |  |  | - | -
1.3 | - |  |  | - | -
1.4 | - |  |  | - | -
1.5 | Omissão |  |  | 1 | Somente os cargos foram descritos, mas não suas atribuições
1.6 | Omissão |  |  | 1 | Ferramentas e padrões não foram especificados adequadamente
2.1 | - |  |  | - | -
2.2 | Omissão |  |  | 1 | O cronograma está descrito somente em alto nível
2.3 | Omissão |  |  | 1 | As atividades não estão descritas e não possuem datas de início e fim
2.4 | - |  |  | - | -
3.1 | Omissão |  |  | 1 | Não há indicadores de sucesso do projeto
3.2 | - |  |  | 1 | Não há associação entre os indicadores e os benefícios propostos pelo projeto
3.3 | - |  |  | 1 | Não há metas para os indicadores
3.4 | - |  |  | 1 | Não há prazo para medição dos indicadores
4.1 | - |  |  | - | -
4.2 | - |  |  | 1 | Não há descrição do critério de aceite para cada entrega
4.3 | - |  |  | -
4.4 | - |  |  | 1 | Não há descrição do critério de aceite para o produto completo
4.5 | - |  |  | -
4.6 | - |  |  | 1 | Os clientes demandantes não constam como aprovadores
5.1 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados
5.2 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados
5.3 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados
5.4 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados
6.1 | - |  |  | -
6.2 | - |  |  | -
6.2 | - |  |  | -

## Status
REGISTRO DE INSPEÇÃO EM PLANO DE PROJETO Nome do projeto: Issues Authenticator Data da Verificação do Status da Correção: 09/12/2017 Responsável pela inspeção: Eduardo Mioto e Irving Oliveira Hora inicial: 16:00 Hora final: 20:00 Tempo despendido: (hh:mm): 4 horas
Nº. da questão | Registros de não-conformidades |  |  |  |  | Status
| Tipo de Defeito | Sim | Não | Qtde | Descrição (Localização, obs.) | N/A
1.1 | - |  |  | - | - | N/A
1.2 | - |  |  | - | - | N/A
1.3 | - |  |  | - | - | N/A
1.4 | - |  |  | - | - | N/A
1.5 | Omissão |  |  | 1 | Somente os cargos foram descritos, mas não suas atribuições | OK
1.6 | Omissão |  |  | 1 | Ferramentas e padrões não foram especificados adequadamente | OK
2.1 | - |  |  | - | - | N/A
2.2 | Omissão |  |  | 1 | O cronograma está descrito somente em alto nível | OK
2.3 | Omissão |  |  | 1 | As atividades não estão descritas e não possuem datas de início e fim | OK
2.4 | - |  |  | - | - | N/A
3.1 | Omissão |  |  | 1 | Não há indicadores de sucesso do projeto | OK
3.2 | - |  |  | 1 | Não há associação entre os indicadores e os benefícios propostos pelo projeto | NOK
3.3 | - |  |  | 1 | Não há metas para os indicadores | NOK
3.4 | - |  |  | 1 | Não há prazo para medição dos indicadores | NOK
4.1 | - |  |  | - | - | N/A
4.2 | - |  |  | 1 | Não há descrição do critério de aceite para cada entrega | OK
4.3 | - |  |  | - |  | N/A
4.4 | - |  |  | 1 | Não há descrição do critério de aceite para o produto completo | NOK
4.5 | - |  |  | - |  | N/A
4.6 | - |  |  | 1 | Os clientes demandantes não constam como aprovadores | OK
5.1 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados | OK
5.2 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados | NOK
5.3 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados | NOK
5.4 | - |  |  | 1 | Não há riscos mapeados | NOK
6.1 | - |  |  | - |  | N/A
6.2 | - |  |  | - |  | N/A
6.2 | - |  |  | - |  | N/A

## Tipos de Defeito
Tipo de Defeito | Descrição
Omissão | As informações necessárias sobre o sistema foram omitidas no artefato de software.
Fato incorreto | Algumas informações no artefato do software contradizem informações em o documento de requisitos ou o conhecimento de domínio geral.
Inconsistência | Informação de inconsistência dentro de uma parte do artefato do software é inconsistente com outras informações no artefato do software.
Ambigüidade | A informação dentro do artefato do software é ambígua, ou seja, qualquer um de um pode ser derivado um número de interpretações que não deve ser o prerrogativa do desenvolvedor fazendo a implementação.
Informação Extra | É fornecida informação que não é necessária ou utilizada.
- | Não se Aplica